## 22.02.2024
Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 09.03.2024 года
№№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) ( если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков и заградительных сооружений (ЗС) на заездах на зимники и переправы | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик
Нижневартовский район
1 | «п.Белорусский - с.Ларьяк» | 49.565 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | Б-10-1ед ;К-700-3ед; МТЛБ-2ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190 | Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
| в т. ч л/переправа ч/з р.Сабун |  | 0.077 |  | 110/40/70 | 30 тн
2 | «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк» | 29.83 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | Б-10-1ед; К-700-3 ед; МТЛБ-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.
| в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах |  | 0.115 |  | 110/40/70 | 30 тн
| в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол |  | 0.041 |  | 90/40/50 | 30 тн
3 | "г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино" | 22.36 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | Автосамосвал-1 ед; К-700-1 ед; МТЗ-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 24.12.2023г. |  |  |  | ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
| в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь |  | 0.451 |  | 80/25/55 | 30 тн
| в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей |  | 0.56 |  | 80/25/55 | 30 тн
4 | "с.Былино-п.Зайцева речка" | 14.225 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | Автосамосвал-1 ед; К-700-1 ед; МТЗ-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.
| Всего Нижневартовский район | 115.98 | 1.244 | 100
Сургутский район
1 | «с.Угут - д.Каюкова» | 7.744 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700- 1 ед., Автогрейдер-1 ед., МТЗ-1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190 | ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986
2 | «с.Угут - д.Малоюганский» | 20.975 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700- 1 ед., Автогрейдер-1 ед., МТЗ-1 ед.. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.
3 | «г.Сургут - п.Банный» | 4 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | МТЗ (шнек)-1 ед., К-702, ДТ 72-1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190 | ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
| в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган |  | 0.45 |  | 78/60/18 | 30 тн
4 | «с.Сытомино - п.Горный» | 34.442 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | МТЗ 82 - 1 ед., МТЗ (шнекоротор)-1 ед., К-700 - 1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.
| Всего Сургутский район | 67.161 | 0.45 | 100
Ханты-Мансийский район
1 | «г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина» | 83.461 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700 - 4 ед., ГПА - 1 ед. а/самосвал - 1 ед, МТЗ-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 24.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | -
| в т.ч л/переправы через: р. Обь |  | 1 |  | 67/55/12 | 30 тн
| пр. Северная |  | 0.073 |  | 77/56/21 | 30 тн
| пр. Неулева |  | 0.271 |  | 75/59/16 | 30 тн
| р. Полой |  | 0.095 |  | 74/55/19 | 30 тн
2 | «с.Тюли - п. Выкатной» | 13.252 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед; МТЗ-82 - 1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3 | Л/переправа через: р. Конда | 0.424 | 0.424 | 100 | 71/60/11 | 30 тн | Удовлетворительное |  | Содержание | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.
4 | «п.Сибирский - с. Батово» | 22.05 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | Урал - 1ед., К-701 - 1 ед. ГТТ-1 ед, ДТ-75 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.
| в т.ч л/переправа через: р. Иртыш |  | 0.566 |  | 69/59/10 | 30 тн
5 | «с. Цингалы - п. Горноправдинск» | 27.392 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед. Урал - 1д, самосвал 1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | -
| в т.ч л/переправа через: р. Иртыш |  | 0.294 |  | 65/47/18 | 30 тн
6 | «г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй» | 91.891 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700 - 2 ед., а/самосвал - 1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г. |  |  |  | -
| в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская |  | 0.025 |  | 78/62/16 | 30 тн
7 | «д. Янгуловка - с. Согом» | 29.199 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700 - 2 ед., а/самосвал - 1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
8 | «13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье» | 19.649 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-701 - 1 ед., УАЗ - 1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.
9 | «д.Белогорье - п.Кирпичный» | 4.04 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-1 ед;МТЗ-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.
| в т.ч л/переправа через: р. Обь |  | 1.547 |  | 74/60/14 | 30 тн
10 | «д.Белогорье - п. Луговской» | 10.319 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.
| в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская |  | 0.051 |  | 71/53/18. | 30 тн
11 | «п. Луговской - с.Троица» | 9.698 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.
12 | «с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам: | 53.868
12.1 | с.Троица - с. Елизарово | 40.37 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700 - 1ед., Урал- 1 ед, УАЗ-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.
12.2 | с.Елизарово - п.Кедровый | 13.498 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700 - 1ед., Урал- 1 ед, УАЗ-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.
| в т.ч л/переправа через:р. Обь |  | 1.162 |  | 68/53/15 | 30 тн
13 | «п.Кедровый - п. Урманный» | 30.453 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | ДТ-75 - 1 ед., К-700 - 1ед. Урал-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.
| в т.ч л/переправа через: р. Обь |  | 1.085 |  | 71/51/20 | 30 тн
14 | "Р№-1007 - с.Зенково" | 3.335 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | ГПА-1ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | -
| в т.ч л/переправа через: пр.Неулева |  | 0.587 |  | 76/64/12 | 30 тн
15 | "98 км автомобильной дороги Иртыш" | 12.5 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | МТЗ-1 ед;К-700-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.
16 | "Подъезд к д. Чембакчина" | 5.848 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | МТЗ-1 ед;К-700-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.
| Всего Ханты-Мансийский район | 417.379 | 7.18 | 100
Кондинский район
1 | «пгт. Кондинский - с. Болчары» | 133.143 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | Урал-2ед;КАМАЗ-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Зимняя дорога" Завъялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31
| в т.ч л/переправа через: р. Конда |  | 0.2 |  | 125/65/60 | 30 тн
2 | «с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» | 99 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | А-120-1ед;Амкодор-1ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 21.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
| в т.ч л/переправы через: р. Конда |  | 0.29 |  | 85/45/40 | 30 тн
| р. Конда (д.Кама) |  | 0.237 |  | 87/45/42 | 30 тн
3 | «пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» | 41.41 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | ДЗ-98-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | -
4 | «пгт. Кондинское - д. Никулкина» | 23.96 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-703-2ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
5 | «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам | 101.275 | [7 empty] | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | -
5..1 | "пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас | 50.275 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-1 ед;МТЗ-82-2 ед | Содержание |  |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | -
| в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки) |  | 0.13 |  | Наплавной мост | 30 тн
| р. Конда(д. Юмас) |  | 0.13 |  | 106/55/51. | 30 тн
5..2 | "р. Кума - пгт. Кондинский" | 51 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-Д -2 ед;ДМ-15-1 ед | Содержание |  |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
| р. Конда(85 км) |  | 0.13 |  | 100/55/45 | 30 тн
6 | «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам: | 111.936 | [10 empty] | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36
6..1 | "пгт Междуреченский - п.Луговой " | 15.444 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | Автопогрузчик-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.
6..2 | "п.Луговой - р.Красный Яр" | 34.656 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | Автопогрузчик-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |  |  |  | ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
| в т.ч л/переправы через: р. Конда |  | 0.18 |  | 100/58/52 | 30 тн
6..3 | р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым | 61.836 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | Т-150-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |  |  |  | ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001
| в т.ч. л/переправа через р.Юконда |  | 0.026 |  | 86/46/40 | 30 тн
| Всего Кондинский район | 510.724 | 1.323 | 100
Октябрьский район
1 | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» | 34.098 |  | 100. |  |  | Удовлетворительное | Газ-71 -1 ед.; Б-10 - 1 ед.; К-703 - 2 ед.; Урал - 1 ед.; УАЗ -1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
| в т,ч л/переправа через:пр.Мулигорт |  | 0.1 |  | 110/55/55 | 60 тн
2 | «69 карьер - с. Пальяново» | 9.68 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г. |  |  |  | -
| в т.ч л/переправа через р. Ендырь |  | 0.12 |  | 100/65/35 | 30 тн
3 | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы | 2.8 | 2.8 | 100 | 87/47/40 | 30 тн | Удовлетворительное | К-701-1 ед.; МТЗ-82-1 ед.; Т-40-1ед.;ДТ-75- 1ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4 | «Подъезд к с.Большой Атлым» | 39.349 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
| в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым |  | 0.125 |  | 98/40/58 | 30 тн
| р. Малый Атлым |  | 0.199 |  | 98/42/56 | 30 тн | [6 empty] | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5 | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши» | 69.338 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |  |  |  | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6 | «п.Большие Леуши - п. Карымкары» | 7.64 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | Автогрейдер-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
7 | «п.Октябрьское - с.Большой Камень» | 22.36 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | -
| в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка |  | 0.02 |  | 81/61/20 | 30 тн
8 | «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный» | 54.129 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9 | «п. Урманный - с.Каменное» | 19.13 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-1ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
| в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская |  | 0.146 |  | 117/62/55 | 30 тн
10 | "п. Сергино - пгт. Андра" | 16.852 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2ед.; ДЗ122Б-1 ед; ДМ-15-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | -
| в т. ч. л/переправы через: пр. Алешкинская |  | 0.537 |  | 128/51/77 | 60 тн
| р. Обь |  | 2.202 |  | 115/57/58 | 60 тн |  | К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л- 1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1ед.; УАЗ- 1ед. |  |  |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
11 | "пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное" | 63.448 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К 703 -2 ед., ДМ-15-1 ед, МТЛБ-1ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
| в т.ч.л/переправы через: пр. Ехалпосл |  | 0.202 |  | 130/57/73 | 60 тн | [6 empty] | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
| пр. Ун-Хобыстпосл |  | 0.258 |  | 130/63/67 | 60 тн
| пр. Пугорас |  | 0.228 |  | Перемерзла | 60 тн
| пр. Пугорас |  | 0.18 |  | 100/49/51 | 60 тн
| р. Обь |  | 1.833 |  | 98/53/45 | 60 тн |  | Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ - 1ед.; УАЗ- 1 ед |  |  |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
| Всего Октябрьский район | 338.824 | 8.996 | 100
Белоярский район
1 | «г.Белоярский - с.Полноват» | 49.545 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | ГТТ-1 ед;ДТ-75-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г. |  |  | АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10 | ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
| в т.ч л/переправа через: р. Лыхма |  | 0.07 |  | 93/38/55 | 30 тн
| Всего Белоярский район | 49.545 | 0.07 | 100
Березовский район
1 | «Газовая трасса - с. Саранпауль» | 154.035 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
| в т.ч л/переправы через: р. Талья |  | 0.043 |  | 90/40/50 | 30 тн
| р. Валья |  | 0.065 |  | 90/40/50 | 30 тн
2 | «д. Ломбовож - с. Саранпауль» | 40.73 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
| в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж |  | 0.058 |  | 95/40/55 | 30 тн
| р. Ляпин |  | 0.126 |  | 95/40/55 | 30 тн
3 | «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур» | 100.115 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К703-3 ед,Урал-2 ед,пр. гр-2 ед | Содержание | Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
| в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва |  | 0.413 |  | 90/45/45 | 30 тн
| р. Северная Сосьва |  | 0.33 |  | 90/40/50 | 30 тн
| пр. Чуанельская |  | 0.24 |  | 95/45/50 | 30 тн
4 | «д. Сартынья - п.Сосьва» | 74.97 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. |  |  |  | НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
5 | «п.Сосьва - д. Кимкьясуй» | 50.967 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
| в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва |  | 0.46 |  | 95/40/55 | 30 тн
6 | «п.Сосьва - д. Ломбовож» | 37.675 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.
7 | «пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем» | 56.9 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К 701- 3 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. |  |  |  | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
| в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка |  | 0.155 |  | 95/35/60 | 30 тн
| р. Горная Вогулка |  | 0.13 |  | 100/50/50 | 30 тн
8 | «с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры» | 24.945 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К 701- 3 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.
9 | «пгт. Игрим - д. Анеева» | 21.98 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
| в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва |  | 0.295 |  | 95/40/55 | 30 тн
10 | «пгт. Игрим - д. Сартынья» | 77.888 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2шт, урал-4шт | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11 | «д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья» | 126.725 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2 ед;МТЗ-1 ед;МТЛБ-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
| в т.ч л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191 |  | 0.16 |  | 92/62/30 | 30 тн
| р.Северная Сосьва км 83+062 |  | 0.19 |  | 90/47/43 | 30 тн
| р.Северная Сосьва км 95+655 |  | 0.16 |  | 95/60/35 | 30 тн
12 | "пгт.Агириш-д.Хулимсунт" | 149.358 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2 ед;МТЛБ-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09 | ИП Димов С.С.тел. 89048842888
| в т.ч л/переправы через: р. Лаусия |  | 0.268 |  | Временный мост | 30 тн
| р.Лаусия |  | 0.339 |  | Временный мост | 30 тн
| р.Висим |  | 0.269 |  | 75/40/35 | 30 тн
13 | "пгт.Игрим-п.Светлый" | 57.739 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | -
| в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва |  | 0.36 |  | 93/53/40 | 30 тн
14 | Ледовая переправа ч/з р.Ятрия | 0.134 | 0.134 | 100 | 100/50/50 | 30 тн | Удовлетворительное |  | Содержание | Введена в эксплуатацию с 07.12.2023г. |  |  |  | НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
15 | Ледовая переправа ч/з р.Щекурья | 0.074 | 0.074 | 100 | 100/50/50 | 30 тн | Удовлетворительное |  | Содержание | Введена в эксплуатацию с 07.12.2023г.
| Всего Березовский район | 974.235 | 4.269 | 100
ИТОГО по ХМАО-Югре |  | 2473.848 | 23.532 | 100
| Введено в эксплуатацию | 2473.848 | 23.532
| % от общей протяженности | 100% | 100%
| Осталось | 0 | 0