## Противопаводковые
Приложение № 2
к приказу КУ "Управление автомобильных дорог"
№ 05/01-Пр-33 от 10 марта 2025 г.
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении противопаводковых мероприятияй на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального
значения Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по состоянию на _____ ___________ 2025 года
№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Показатели выполнения мероприятий
___________________район
1 | Установление и поддержка постоянной оперативной связи с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований | постоянно в период паводка
2 | До начала прохождения ледохода и весеннего паводка, совместно с подрядными организациями провести текущий осмотр мостовых сооружений, водопропускных труб и принять неотложные меры по локализации опасных процессов в их конструкциях в соответствии с требованиями ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах» и СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний» | до 17.04.2025 г. | отметка о выполнении, заполнение таблицы 1
3 | Обеспечение на период прохождения паводка ответственными работниками КУ «Управление автомобильных дорог» и подрядных организаций особого контроля за внеклассными мостовыми переходами и потенциально опасными низководными искусственными сооружениями и сооружениями, работающими в напорном режиме | постоянно в период паводка
4 | Организация постоянного контроля за подтопляемыми участками автомобильных дорог | постоянно в период паводка | отметка о выполнении, заполнение таблицы 5
5 | Очистка подмостовых габаритов от посторонних предметов и леса | до 15.04.2025 г. | отметка о выполнении, заполнение таблицы 2
6 | Заготовка необходимых материалов, элементов инженерного обустройства, техники и инвентаря для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод (щебень, песок, грунт) | до 17.04.2025 г.
7 | Создание в подрядных организациях необходимых запасов плавсредств, инвентаря, ГСМ, подготовка ремонтно-восстановительной техники для своевременной ликвидации возможных аварийных ситуаций, связанных с паводком | до 17.04.2025 г.
8 | Проведение работ по пропариванию водопропускных труб, имеющих в теле снежно-ледяные отложения | до 17.04.2025 г.
9 | Обеспечение необходимого запаса материалов (щебень мелких фракций, битум, эмульсия) для ликвидации ямочности покрытия на автомобильных дорогах и мостовых сооружениях в режиме отрицательных температур | до 17.04.2025 г.
10 | Проведение ямочного ремонта методом обратной пропитки | до 10.05.2025 г | месторасположение объектов, заполнение таблицы 3
11 | Проведение штатных мероприятий по подготовке автодорог к эксплуатации в условиях паводка: уборка снежных валов за бровку земляного полотна, открытие отверстий водопропускных труб, очистка русел, входных и выходных оголовков, прокопка снеговых канав, проведение укрепительных работ на регуляционных сооружениях и участках дорог на подходах к мостам, очистка водоотводных лотков, кюветов и водоотводных канав, заготовка необходимых дорожных знаков | до 17.04.2025 г.
12 | Организация наблюдения за состоянием конусов и опор мостов в течение всего периода прохождения паводка, режимом водотоков на мостах и малых искусственных сооружениях с обеспечением еженедельных докладов об обстановке в отдел дорожных сооружений и отдел организации работ по содержанию автомобильных дорог КУ «Управление автомобильных дорог» | на весь период паводка
13 | Организация сбора сведений от подрядных организаций о ходе проведения работ по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на искусственных сооружениях обслуживаемых участков автомобильных дорог с еженедельным предоставлением сведений в отдел организации работ по содержанию автомобильных дорог КУ «Управление автомобильных дорог» | на весь период паводка
14 | Проведение комиссионного обследования водопропускных труб, работающих в период паводка в напорном режиме и расположенных на участках прогнозируемого подтопления в бассейнах рек | на весь период паводка
15 | Подготовка дорожно-строительной техники, необходимой для проведения ремонтно-восстановительных работ | до 17.04.2025 г.
16 | Очистка водоотводных лотков на подходах к мостовым сооружениям | до 17.04.2025 г. | отметка о выполнении, заполнение таблицы 4

## таблица 1
Сведения
об осмотре водопропускных труб до начала весеннего паводка и принятии неотложных мер по ликвидации и устранению выявленных опасных явлений по состоянию на ____________
№ п/п | Автомобильная дорога | Местоположение, км+ | Состояние | Принятые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Район
1

## таблица 2
Сведения
о состоянии мостовых сооружений в период прохождения паводка на автомобильных дорогах обслуживаемых АО " ГК "Северавтодор"
по состоянию на ________
№ п/п | Автомобильная дорога | Местоположение, км+ | Пересекаемое препятствие (река, ручей и т.д.) | Мероприятия по ликвидации и устранению опасных процессов
|  |  |  | Осмотр искусственных сооружений до начала паводка | Очистка подмостовых габаритов от посторонних предметов | Проверка мостовых опор и конусов | Места подтопления и размыва
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
район
1

## таблица 3
Сведения
о проведении ямочного ремонта методом обратной пропитки по ГП "Северавтодор"
по состоянию на __________
№ п/п | Автомобильная дорога | Адрес работ, км+ | Планируемый объем работ, м2 | Выполненный объем работ, м2 | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
район

## таблица 4
Сведения
об очистке водоотводных лотков на подходах к мостовым сооружениям АО "ГК "Северавтодор"
по состоянию на _____________
№ п/п | Автомобильная дорога | Местоположение, км+ | Состояние | Принятые меры
район

## таблица 5
Сведения
о состоянии уровня паводковых вод на автомобильных дорогах обслуживаемых АО " ГК "Северавтодор"
по состоянию на __________
№ п/п | Автомобильная дорога | Состояние уровня паводковых вод на обслуживаемых автомобильных дорогах | Принятые меры
район
1